| Simulacro | D411 |
| --- | --- |
| Categoría | Respuesta de Emergencia |
| Tipo | Medidas de protección en peligro |
| Tema | Falla en los equipos de vigilancia de protección |
| Nivel de protección | 1 y 2 |
| Referencias | 1. Plan de protección de la instalación portuaria 2. Instrucciones, disposiciones y memorandos de protección pertinentes de la instalación portuaria 3. Parte 1: Pautas para la Realización de Simulacros de Protección Marítima del Volumen I del Manual de Simulacros y Ejercicios de Protección Marítima para Instalaciones Portuarias de APEC 4. Código PBIP |

INTRODUCCIÓN

1.	Los equipos de vigilancia son una importante defensa ante las amenazas contra la protección que pueden sufrir las instalaciones portuarias. Dichos equipos comprenden cámaras, sensores de movimiento, de calor, de vibración (para los cercos), magnéticos (para puertas y ventanas), etc. A efectos de garantizar su constante eficacia, la mayoría de los operadores estipulan controles diarios de su estado operativo en sus instrucciones o procedimientos de protección. Así y todo, la detección de fallas en el funcionamiento de los equipos depende de la atención del personal de seguridad que los controla.

2.	El simulacro requiere que el personal de seguridad responda a dos fallas en el sistema de vigilancia que serán provocadas por los supervisores para simular defectos técnicos. Al detectar la alarma de falla, se espera que el personal de seguridad actúe de acuerdo con las instrucciones operativas de los equipos y el Plan de Protección de la instalación portuaria.

PROPÓSITO DEL SIMULACRO

3.	Objetivo general

Concientizar sobre el riesgo de fallas en las medidas de protección de la instalación portuaria.

4.	Objetivos específicos

a.	Evaluar el grado de atención del personal de seguridad ante las fallas de los equipos de vigilancia.

b.	Concientizar sobre el riesgo de protección que representan las fallas de los equipos de vigilancia.

c.	Poner a prueba los procedimientos de manejo de fallas en los equipos de vigilancia.

d.	Respetar o mejorar los tiempos de respuesta de referencia especificados para el simulacro.

LOGROS REQUERIDOS

5.	Una vez concluido el simulacro, los empleados y el personal de seguridad de la instalación portuaria podrán:

a.	detectar fallas en los equipos de vigilancia.

b.	llevar a cabo las verificaciones necesarias para confirmar la naturaleza de la falla.

c.	notificar la falla y efectuar un seguimiento del proceso de reparación.

PLANIFICACIÓN DEL SIMULACRO

6.	Cronograma

La fecha para la realización del simulacro debe fijarse en el programa de trabajo anual de la instalación portuaria. Los preparativos del simulacro deben comenzar 2 semanas antes de la fecha de realización. En el Apéndice 1, se presenta un modelo de cronograma de preparación y realización del simulacro.

7.	Personal

a.	Equipo de Supervisión

(1)	El Supervisor Principal puede ser el Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) o un gerente a cargo de los aspectos de protección. En caso de que la autoridad inmediata del personal de seguridad sea el OPIP, conviene designar a un gerente como Supervisor Principal. De esa manera, el OPIP quedará libre para responder ante la situación a medida que se desarrolla el simulacro.

(2)	El Supervisor Principal debe designar a un miembro del personal de seguridad de la instalación portuaria como supervisor.

b.	Participantes

Los participantes serán el personal de seguridad de la instalación portuaria.

- Responsable de Seguridad

Puede considerarse la designación de un responsable de seguridad para el simulacro.

8.	Recursos

a.	Equipos de vigilancia

El Supervisor Principal determinará qué sistemas de vigilancia se utilizarán en el simulacro. Consultará a los proveedores para establecer cómo simular un defecto en el sistema de vigilancia para activar una alarma de falla ante la que pueda responder el personal de seguridad.

b.	Comunicaciones

(1)	Equipos

(a)	Teléfono celular: se recomienda que los teléfonos celulares sean el principal medio de comunicación entre el Supervisor Principal y los supervisores, siempre y cuando exista una red de telefonía celular en el lugar donde se encuentra la instalación portuaria.

(b)	Transmisor-receptor portátil: de utilizarse transmisores-receptores portátiles, cabe recordar que su alcance es limitado y que su batería se agota demasiado rápido. Suelen ser voluminosos y puede que resulte difícil ocultarlos; además, si se dejan encendidos, es posible que hagan interferencia, por lo que pueden ser descubiertos en momentos inoportunos.

(2)	Palabras clave

Las palabras clave se utilizan para contribuir a la concisión y la claridad de las comunicaciones durante el simulacro. En el Apéndice 2, se muestra una lista de palabras clave sugeridas. Las palabras clave deben comunicarse a todos los supervisores y participantes del simulacro.

(3)	Protección

Debe considerarse la posible divulgación de información confidencial (por ejemplo, detalles del Plan de Protección de la instalación portuaria) en las comunicaciones relacionadas con el simulacro, y deben tomarse las precauciones del caso para evitar la revelación de dicha información a personas no autorizadas a recibirla.

c.	Otros requisitos

(1)	Lugar para la puesta en común

(2)	Refrigerios, por ejemplo, durante la puesta en común

(3)	Persona que tome notas durante la puesta en común

(4)	Artículos de librería para la toma de notas

9.	Seguridad

La actividad del personal de seguridad en relación con el simulacro sería controlada por el Responsable de Seguridad, de designarse uno. El Responsable de Seguridad debe colocarse en un lugar:

a.	desde el que pueda observar casi toda la escena;

b.	cercano a donde pueda llevarse a cabo una actividad potencialmente peligrosa;

c.	accesible, por si lo necesitan en caso de contingencia.

10.	Presupuesto

Es posible que se necesiten fondos con los siguientes propósitos:

- refrigerios para la puesta en común;

- reembolso de gastos en los que incurran los supervisores o el personal.

11.	Política de divulgación

a.	El Supervisor Principal debe decidir si se anunciará el simulacro de antemano (es decir, se notificará la realización del simulacro a los participantes, como el personal de seguridad) o no (es decir, no se les informará a los participantes que se llevará a cabo el simulacro).

b.	Para optar por una de las dos alternativas, pueden tenerse en cuenta los siguientes factores:

(1)	protección: si se determina que resulta difícil mantener la confidencialidad o que ésta es incierta, es preferible anunciar el simulacro.

(2)	cultura de la organización: los participantes pueden tomar como una prueba los simulacros no anunciados.

(3)	buques atracados en la instalación portuaria: si se prevé que el simulacro puede afectar de algún modo a los buques atracados, su tripulación, agentes, proveedores o contratistas, debe notificárseles de antemano la realización del simulacro.

12.	Aprobación de la Dirección

El Supervisor Principal debe solicitar la aprobación de la Dirección para llevar a cabo el simulacro. La Dirección debe estar informada del simulacro antes de su realización, aunque no se requiera una aprobación formal.

REALIZACIÓN DEL SIMULACRO

13.	Lista Maestra de Sucesos

a.	El simulacro comienza con una falla técnica en un sistema de vigilancia de protección. El Supervisor Principal iniciará la simulación de la falla con el asesoramiento o la asistencia de los proveedores de los equipos. Mientras el personal de seguridad esté ocupado con la primera falla, el Supervisor Principal puede provocar la segunda falla en los equipos. Se espera que el personal responda ante las dos fallas en el sistema de vigilancia de acuerdo con las instrucciones de protección de la instalación portuaria.

b.	Las “situaciones introducidas” (falsos sucesos) necesarias para la realización del simulacro se brindan en el modelo de Lista Maestra de Sucesos del Apéndice 3. Dichas situaciones tendrían lugar a cierta hora o al finalizarse el suceso anterior. Se efectuarían los ajustes necesarios para adaptarse a las circunstancias del caso.

14.	Información a los supervisores

a.	El Supervisor Principal se encargará de brindarles toda la información pertinente a los supervisores, que debe incluir:

(1)	las funciones que desempeñarán los supervisores;

(2)	los puestos de los supervisores al inicio del simulacro;

(3)	las disposiciones en materia de transporte;

(4)	las respuestas sugeridas a las preguntas del personal de seguridad;

(5)	las medidas de seguridad.

b.	Escenario

Una cámara de vigilancia y un sensor de movimiento sufren una falla técnica.

c.	Tareas

(1)	El Supervisor Principal seleccionará los equipos de vigilancia que se desactivarán para el simulacro. El proceso de desactivación de los equipos dependerá de cada equipo en particular, pero dicha desactivación no debe dañar los equipos.

(2)	El miembro del personal de seguridad designado supervisor desactivará los equipos de vigilancia indicados por el Supervisor Principal y registrará la hora de desactivación. No debe ser visto por el personal de seguridad de guardia.

(3)	Al desactivar el sensor de movimiento, el supervisor se quedará en el lugar para controlar la hora de llegada de cualquier equipo de seguridad que esté investigando por qué se activó la alarma.

(4)	El Supervisor Principal llevará a cabo el simulacro de acuerdo con los sucesos enumerados en la Lista Maestra de Sucesos.

(5)	El Supervisor Principal debe colocarse en un lugar adecuado para observar discretamente los procedimientos.

15.		Información a los participantes

a.	Debe programarse una sesión informativa con los participantes en caso de decidir anunciar el simulacro (párrafo 11). Los participantes deben recibir la siguiente información:

- un repaso del simulacro anterior, lo que incluye las lecciones aprendidas;

- los objetivos y el escenario del simulacro que se llevará a cabo;

- las instrucciones de protección de la instalación portuaria con relación al simulacro que se llevará a cabo;

- las novedades sobre el Código PBIP y/o las disposiciones locales;

- las novedades en materia de protección marítima (noticias, acontecimientos, etc.).

b.	No deben darse a conocer datos o detalles de los planes de los supervisores con respecto al simulacro.

16.	Materiales auxiliares para la sesión informativa

Los archivos de PowerPoint que se adjuntan incluyen diapositivas y notas con información. Colocando los correspondientes nombres, fechas, lugares y demás datos, pueden emplearse para llevar a cabo la sesión informativa con los supervisores y con los participantes.

17.	Condiciones

La instalación portuaria llevará a cabo sus operaciones como todos los días. No se requiere ninguna preparación por parte de los participantes ni ningún preparativo en materia de protección para la realización del simulacro.

18.	Medición del desempeño

a.	Deben establecerse indicadores de desempeño para el simulacro. Algunos podrán depender de las circunstancias específicas de la instalación portuaria. Lo ideal es que los indicadores de desempeño sean objetivos, pero los supervisores también pueden observar indicadores subjetivos, por ejemplo, el grado de cumplimiento de las instrucciones de protección de la instalación portuaria.

b.	Los siguientes indicadores de desempeño objetivos son los tiempos de respuesta de referencia que deben conseguirse en el simulacro:

| DESDE | HASTA | DURACIÓN (minutos) |
| --- | --- | --- |
| Activación de la alarma de falla de la cámara de vigilancia | Despliegue del equipo de reparación | u |
|  | Notificación al OPIP | v |
|  | Despliegue de equipo de seguridad adicional | w |
| Activación de la alarma de falla del sensor de movimiento | Despliegue del equipo de reparación | x |
|  | Notificación al OPIP | y |
|  | Despliegue del equipo de seguridad adicional | z |

FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO

19.	El simulacro finalizará en las siguientes circunstancias:

a.	cuando se hayan detectado todos los equipos de vigilancia con “fallas”. Debe registrarse la hora de detección; o

b.	a una hora preestablecida después de comenzado el simulacro; o

c.	cuando así lo indique el Supervisor Principal.

20.	Puesta en común

a.	Se les debe dar tiempo a los supervisores y al personal de seguridad a fin de que ordenen sus ideas sobre los hechos y se preparen para la puesta en común.

b.	Debe congregarse a todo el personal de seguridad que haya participado para realizar la puesta en común.

c.	La puesta en común estará a cargo del Supervisor Principal.

d.	Debe designarse a una persona encargada de tomar notas para registrar los puntos más destacados del debate y, en particular, las lecciones aprendidas y toda medida ulterior que resulte necesaria. Debe indicársele al encargado de tomar notas qué tiene que registrar.

21.	Informes

a.	Debe informarse la realización del simulacro a la Dirección, ya sea en forma oral o escrita, según lo requiera la Dirección. En el Apéndice 4, se muestra un modelo de informe.

b.	De presentarse un informe por escrito, debe coordinarse la realización de una exposición oral sobre el simulacro en una asamblea de la Dirección para poner al tanto a los altos directivos de los procedimientos.

22.	Registros

La instalación portuaria debe llevar un Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios de PBIP. A continuación, se presenta un ejemplo de anotación en el Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios de PBIP:

| Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios para Instalaciones Portuarias de PBIP |
| --- |
| FECHA | ACTIVIDAD | TIPO | TEMA | REFERENCIA DEL INFORME |
| 15/10/XX | Simulacro | Respuesta de Emergencia; Medidas de protección en peligro | D411: Falla en los equipos de vigilancia de protección | PF/101/08-D411 de fecha xx/yy/zzzz |

Apéndice 1

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN D411

| DÍAS PARA EL SIMULACRO | FECHA | SUCESO | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| D -14 | (insertar fechas calendario) | Repasar las pautas |  |
| D -14 |  | Confirmar la disponibilidad presupuestaria para los materiales y/o servicios que se emplearán en el simulacro |  |
| D -12 |  | Determinar el equipo de supervisión del simulacro |  |
| D -10 |  | Conseguir la aprobación de la Dirección, de ser necesario |  |
| D -7 |  | Pulir o ajustar la Lista Maestra de Sucesos, de ser necesario |  |
| D -5 |  | Confirmar los participantes |  |
| D -2 |  | Informar al supervisor |  |
| Día D |  | Llevar a cabo el simulacro |  |
| Día D |  | Llevar a cabo la puesta en común y registrar las lecciones aprendidas |  |
| Día D |  | Registrar la realización del simulacro |  |
| D +1 |  | Elaborar el informe escrito sobre el simulacro |  |
| D +2 |  | Informar la realización del simulacro a la Dirección |  |

Apéndice 2

PALABRAS CLAVE

Las palabras clave se utilizan para contribuir a la concisión y la claridad de las comunicaciones durante el simulacro. Las palabras clave enumeradas a continuación pueden emplearse para controlar el simulacro. Generalmente, el encargado de pronunciarlas es el Supervisor Principal. Pueden acuñarse otras palabras clave para circunstancias específicas.

| PALABRA CLAVE | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| Inicien simulacro | Debe comenzar el simulacro |
| Suspendan simulacro | Se suspende temporalmente el simulacro |
| Continúen simulacro | Debe reanudarse el simulacro desde el punto en que se suspendió |
| Detengan simulacro | Debe finalizarse el simulacro (antes de tiempo) |
| Terminen simulacro | Se ha concluido el simulacro |
| A efectos del ejercicio | El mensaje o enunciado que sigue a dicho preámbulo se relaciona únicamente con el simulacro y no debe confundirse con la realidad. Debe anteponerse a toda comunicación telefónica o por radio vinculada con falsos sucesos del simulacro, por ejemplo: “A efectos del ejercicio, pertenezco al grupo terrorista Septiembre Negro. Hay una bomba en el vestíbulo”. |
| Hablo en serio | El mensaje o enunciado que sigue a dicho preámbulo se relaciona con un hecho o una instrucción real, por ejemplo: “Hablo en serio; el señor KLJ se cayó y se cortó la mano en la entrada 3 del área restringida. Por favor, envíen un vehículo a recogerlo”. |

Apéndice 3

LISTA MAESTRA DE SUCESOS D411

| Nº DE SERIE | HORA | SUCESO/SITUACIÓN INTRODUCIDA | RESPUESTA ESPERADA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 12 de octubre de XX |  |  |  |
| 001 | 1600 | Información a los supervisores |  | Oficina del Supervisor Principal |
| Fecha: 17 de octubre de XX |  |  |  |
| 002 | 0900 | Información a los participantes* |  | Instalación portuaria |
| 003 | 0930 | Información final a los supervisores |  | Oficina del Supervisor Principal |
| 004 | 1000 | Todo el personal de seguridad en sus respectivos puestos |  | Según corresponda |
| 005 | 1015 | Supervisores en sus respectivos puestos |  | Supervisor Principal en la Oficina de Protección |
| 006 | 1016 | Inicio del simulacro |  | Instalación portuaria |
| 007 | 1020 | Supervisor simula una falla en la cámara de vigilancia Nº 6 | El personal de seguridad que controla las cámaras de vigilancia debe detectar la “falla” | Cerco perimetral |
| 008 | 1130 | Supervisor simula una falla en el sensor de movimiento Nº 9 y se queda en el lugar | Debe activarse la alarma correspondiente, y el personal de seguridad debe investigar los motivos | Cerco perimetral |
| 009 | 1200 | Fin del simulacro | Dispersión del personal |  |
| 010 | 1430 | Puesta en común | Los supervisores y el personal de | Sala de recreación del personal |
| Nº DE SERIE | HORA | SUCESO/SITUACIÓN INTRODUCIDA | RESPUESTA ESPERADA | LUGAR |
|  |  |  | seguridad deben informar las observaciones y las lecciones aprendidas |  |
| * No se requiere si el simulacro se lleva a cabo sin avisarles a los participantes. |

Apéndice 4

INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO DE PROTECCIÓN D411

| Tipo de simulacro | Respuesta de Emergencia; Medidas de protección en peligro |
| --- | --- |
| Simulacro llevado a cabo | Falla en los equipos de vigilancia de protección |
| Objetivo general | Concientizar sobre el riesgo de fallas en las medidas de protección de la instalación portuaria |
| Fecha y hora | 15 de octubre de XXXX a las 0900 horas |
| Duración | 5 horas |
| Supervisores | Sr. GHJ, Gerente de Seguridad y Protección: supervisor principal Sr. YHU: supervisor |
| Participantes | Personal de seguridad del Equipo 2 y del Equipo 3 Los participantes no recibieron información acerca del simulacro |
| Hechos significativos | 1. Se le encargó al Sr. YHU que provocara fallas en los equipos de vigilancia haciendo lo siguiente: a. cubriendo el lente de la cámara de seguridad Nº 6; b. desactivando el sensor de movimiento Nº 9. 2. El miembro del personal de seguridad que controla los monitores de las cámaras recién advirtió la falla de la cámara 17 minutos después de que se cubriera el lente. El motivo fue que el sistema estaba en el modo “scan” (exploración), en el que se muestra la imagen de una cámara sola por vez. Justo antes de que apareciera en pantalla la cámara Nº 6, el miembro del personal de seguridad se distrajo con una persona que solicitaba un pase de visita. Cuando se desocupó con la visita, ya había pasado la imagen de la cámara Nº 6. |

| Hechos significativos | 3. La desactivación del sensor de movimiento hizo que sonara una alarma en el puesto de protección. De inmediato, el personal de seguridad envío a un equipo al lugar donde está ubicado el sensor de movimiento Nº 9 para que investigara el motivo de la alarma. Inclúyanse fotografías, de ser pertinente. |
| --- | --- |
| Lecciones aprendidas | 1. Como sólo hay una persona de guardia en la oficina de protección y también debe encargarse de las visitas, no puede prestarle atención al monitor de las cámaras en forma constante. 2. No se tomaron medidas para determinar si la alarma era una falsa alarma causada por una falla del equipo en el puesto de control. El problema se solucionaría más rápido si se verificara eso al mismo tiempo. Inclúyanse fotografías, de ser pertinente. |
| Medidas ulteriores | 1. El miembro del personal de seguridad que se encuentra de guardia en la oficina de protección debe pasar el monitor de las cámaras a vista múltiple (es decir, el sistema muestra en pantalla las imágenes de todas las cámaras al mismo tiempo) y realizar un chequeo rápido antes de prestarle atención a otros asuntos, como las visitas que llegan. 2. El OPIP presentará una propuesta para que se considere la adquisición de un sistema de alarma de movimiento para el monitor de las cámaras. 3. Se modificarán las instrucciones de protección de la instalación portuaria para incluir el requisito de que, cuando se activen las alarmas de protección, además de llamar al equipo de seguridad para que vaya a investigar al lugar donde se encuentra el sensor, el personal de seguridad llame al equipo de mantenimiento para que controle las alarmas. |

| Indicadores de desempeño | 1. Desde la activación de la alarma de falla de la cámara de vigilancia hasta el despliegue del equipo de reparación: u minutos 2. Desde la activación de la alarma de falla de la cámara de vigilancia hasta la notificación al OPIP: v minutos 3. Desde la activación de la alarma de falla de la cámara de vigilancia hasta el despliegue del equipo de seguridad adicional: w minutos 4. Desde la activación de la alarma de falla del sensor de movimiento hasta el despliegue del equipo de reparación: x minutos 5. Desde la activación de la alarma de falla del sensor de movimiento hasta la notificación al OPIP: y minutos |
| --- | --- |
| Costo total | $xxx |